|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к приказу отдела образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от «17» августа 2022 г. № \_429\_\_\_\_ |

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Арзгирском муниципальном округе в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные | |
| **1. Анализ проведения ГИА-11 в 2023 году** | | | | |
| 1.1 | Проведение анализа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Арзгирском муниципальном округе в 2022 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | Август, сентябрь 2022 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. | |
| 1.2 | Подготовка аналитической информации руководителей районных методических объединений учителей-предметников с анализом проблем и постановкой задач на 2022/23 учебный год | Август, сентябрь 2022 года | Чепко Е.А.  Руководители ОМО | |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на 2022/23 учебный год в публичном докладе начальника отдела образования | Август 2022 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. | |
| 1.4 | Проведение совещаний с директорами, заместителями директоров общеобразовательных учреждений, лицами, ответственными за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | В течение 2022/23 учебного года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. | |
| 1.5. | Рассмотрение на заседании администрации Арзгирского муниципального округа вопроса «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Арзгирском муниципальном округе в 2022 году» | Октябрь 2022 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. | |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1 | Направление учителей-предметников на курсы повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с развернутым ответом и организации работы предметных комиссий | В течение года | | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. |
| 2.2 | Организация и проведение районных семинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету | В течение года | | Чепко Е.А.  руководители ОУ |
| 2.3 | Участие учителей-предметников в курсах повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | | Чепко Е.А.  руководители ОУ |
| 2.4 | Заседания районных методических объединений учителей- предметников по вопросам:  - по совершенствованию преподавания учебных предметов;  - оценке качества обучения в общеобразовательных учреждениях, обобщение опыта. | По плану ОМО | | Чепко Е.А.  руководители ОМО |
| 2.5 | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационных работ на ЕГЭ, ОГЭ по каждому учебному предмету, для включения в план проведения мастер-классов при подготовке учителей- предметников по вопросам методики их решения | В течение года | | Чепко Е.А.  руководители ОМО  руководители ОУ |
| 2.6. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА по каждому учебному предмету на основе анализа школьных и окружных методических объединений | В течение года | | Чепко Е.А.  руководители ОМО  руководители ОУ |
| 2.7. | Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения ГИА по каждому учебному предмету на муниципальном уровне в рамках научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, совещаний | В течение года | | Чепко Е.А.  руководители ОМО  руководители ОУ |
| 2.8. | Трансляция эффективных педагогических практик общеобразовательных учреждений с наиболее высокими результатами ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников, подготовивших 100 балльников по ЕГЭ, учителей, являющееся краевыми экспертами. Обобщение опыта по подготовке выпускников школ к ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | | Чепко Е.А.  руководители ОМО  руководители ОУ |
| 2.9. | Ознакомление учителей-предметников, участников ГИА, их родителей (законных представителей) с возможностями использования федеральных информационных ресурсов по подготовке к ГИА (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ) по всем учебным предметам | В течение года | | Чепко Е.А.  руководители ОМО  руководители ОУ |
| 2.10. | Оказание методической (консультационной) помощи: учителям-предметникам по организации работы с одаренными обучающимися;  учителям-предметникам, выпускники, которых не преодолели минимальный порог по учебным предметам по итогам ЕГЭ; школам, имеющие низкие результаты по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | В течение года | | Чепко Е.А.  руководители ОМО |
| 2.11. | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений с низкими результатами обучения | В течение года по отдельному плану | | Чепко Е.А.  руководители ОМО  руководители ОУ |
| 2.12. | Обновление системы наставничества в общеобразовательных учреждениях по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2022/23 учебном году | Октябрь 2022 года | | Чепко Е.А.  руководители ОУ |
| 2.13. | Организация и проведение мониторинга взаимопосещения уроков по каждому общеобразовательному предмету в общеобразовательных учреждениях | В течение года | | Чепко Е.А.  руководители ОУ |
| 2.14. | Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки, обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | | Чепко Е.А.  руководители ОУ |
| 2.15. | Организация и проведение семинаров, лекций, родительских собраний, индивидуальных консультаций по вопросу психологической подготовки выпускников и их родителей (законных представителей) к ГИА через систему психологического сопровождения | В течение года | | Цымбал М.В.  педагоги-психологи |
| 2.16. | Разработка графиков консультаций по подготовке ГИА-9, ГИА-11 для выпускников по каждому общеобразовательному предмету | Сентябрь 2022 года | | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ |
| 2.17. | Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах, итоговому сочинению (изложению) в 11 классах на муниципальном уровне:   * Проведение вебинаров, семинаров по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению) для лиц, задействованных в проведении ГИА; * Проведение совещаний по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) для руководителей общеобразовательных учреждений и заместителей руководителей по УВР; * Проведение муниципальных репетиционных работ:   по итоговому сочинению (изложению) для выпускников 11 классов;  по итоговому собеседованию по русскому языку для выпускников 9 классов   * Анализ проведения и результатов итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. Коррекция подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные дни;   Мониторинг качества знаний обучающихся | Октябрь 2022 года  февраль 2023 года  Октябрь 2022 года  февраль 2023 года  Октябрь - ноябрь 2022 года  Ноябрь 2022 года - январь 2023 года Октябрь 2022 года  февраль 2023 года  В течение 2022/23 учебного года | | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ  Руководители ОМО |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Изучение нормативно-правовых документов муниципального и школьного уровней в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению:  • информационно-разъяснительной работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Арзгирского муниципального округа Ставропольского края;  • об организации «горячей линии»;  • об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году;  • об утверждении - персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края в 2022/23 учебном году;  • о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9;  • об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году;  • об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования  • о проведении территориальной психолого-медико- педагогической комиссии для определения специальных условий участникам ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ, детям- инвалидам;  • о предоставлении списков для формирования базы работников и внесения их в РИС для проведения ГИА-9, ГИА-11;  • об утверждении поэтажных схем пунктов проведения экзаменов ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году;  • об организации работы пунктов проведения ГИА-9, ГИА-11;  • об утверждении схемы доставки обучающихся в ППЭ в период проведения экзаменов;  • о медицинском сопровождении при проведении ГИА-9, ГИА-11;  • об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (члены ГЭК, руководители пунктов проведения экзаменов, технические специалисты, ассистенты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники и др.);  • об ознакомлении с составом, местами работы предметных и конфликтной комиссий при проведении ГИА-9, ГИА-11;  • об ознакомлении с Положением предметных и конфликтной комиссий по проведению ГИА-9, ГИА-11;  • об организации и проведении обучения, инструктажей для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА- 11 (члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы ППЭ, экзаменаторы- собеседники, ассистенты и др.), а также медицинских работников; граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11  • о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно- измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11;  • об обеспечении безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11;  • об организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды;  • об организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов;  • о проведении ГИА-9, ГИА-11 по учебным предметам на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (в соответствии с расписанием проведения ГИА-9, ГИА-11);  • о проверке готовности пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА-9, ГИА-11;  • об обеспечении взаимодействия с отделом МВД России по Арзгирскому району по вопросу обеспечения безопасности и охране общественного порядка, органами здравоохранения по вопросу обеспечения присутствия медицинских работников в ППЭ, электрических сетей по обеспечению круглосуточно бесперебойным энергоснабжением | Сентябрь 2022 года  Сентябрь 2022 года  Октябрь 2022 года  Октябрь 2022 года-декабрь 2022 года  Октябрь 2022 года  Октябрь -декабрь 2022 года  Октябрь -декабрь 2022 года  Февраль 2023 года  Февраль – март 2023 года  Март – май 2023 года  Март-апрель 2023 года  Март-апрель 2023 года  Апрель 2023 года  Март-апрель 2023 года  Март 2023 года  Март-апрель 2023 года  Март – сентябрь 2023 года  Май-сентябрь 2023 года  Май 2023 года  Май-июль 2023 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 3.2. | Изучение нормативных правовых документов, распорядительных актов по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году федерального и регионального уровней | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 3.3. | Изучение и распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном и региональном уровнях | В течение учебного года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 3.4. | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 на официальных сайтах отдела образования, общеобразовательных учреждений | В течение учебного года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 4.1. | Анализ финансовых затрат на организацию и проведение ГИА в 2023 году | Сентябрь-декабрь 2022 года | Фисун Л.П.  Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. | |
| 4.2. | Планирование расходов муниципального бюджета на обеспечение проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году:  • приобретение технических средств, расходных материалов, канцелярских товаров, оборудования для проведения практических работ по химии, физики (ГИА- 9), средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства для рук и поверхностей) для проведения ГИА-9, ГИА-11 | Октябрь 2022 года - май 2023 года | Фисун Л.П.  Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. | |
| 4.3. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 4.4. | Закупка технических средств и расходных материалов для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 4.5. | Подготовка документов для оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий и др. категорий работников ППЭ) | в соответствии с запросом СКИРО ПК и ПРО | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 4.6. | Обеспечение транспортом для доставки лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11, технических специалистов, членов ГЭК, участников ГИА в ППЭ | В период проведения ГИА | Левченко Е.В.  Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н..  Руководители ОУ | |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 5.1. | Организовать участие специалистов, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в региональных совещаниях, методических конференциях, семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. | |
| 5.2. | Участие специалистов управления образования, руководителей общеобразовательных учреждений, учителей-предметников в региональных совещаниях, семинарах, вебинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 5.3. | Организация и участие в обучающих семинарах, совещаниях на краевом уровне для:  • членов ГЭК-9, членов ГЭК-11;  • руководителей ППЭ;  • технических специалистов ППЭ;  • экспертов предметных комиссий;  • общественных наблюдателей;  • руководителей ОУ;  Организация и проведение обучающих семинаров, инструктажей на муниципальном уровне для:  ГИА - 9:  • членов ГЭК-9;  • руководителей ППЭ;  • технических специалистов ППЭ;  • организаторов ППЭ;  • специалистов по инструктажу и лабораторным работам;  • экспертов по оцениванию практической работы по химии;  • ассистентов;  • общественных наблюдателей  ГИА-11:  • членов ГЭК-11;  • руководителей ППЭ;  • технических специалистов ППЭ;  • организаторов ППЭ;  • ассистентов;  • общественных наблюдателей | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 5.4. | Дистанционное обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ) в 2023 году (учебная платформа ФТЦ) | Февраль - апрель 2023 года | Тарасенко Н.В.  Руководители ОУ | |
| 5.5. | Дистанционное обучение членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ГИА-9 в 2023 году (учебная платформа СКИРО ПК и ПРО) | Март - апрель 2023 года | Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 5.6. | Организация учителей-предметников для обучения в эксперты предметных комиссий | Январь - февраль 2023 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 5.7. | Осуществление координации и контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль - май 2023 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 5.8. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий ГИА- 9 и ГИА-11, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | в соответствии с графиком ФИПИ | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 5.9. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей медицинских работников. общественных наблюдателей, направляемых для работы в ППЭ | Май - июнь 2023 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 5.10. | Оказание организационно-методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям по подготовке и проведению ГИА в 2023 году | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Руководители ОУ | |
| 5.11. | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением ГИА-11 в 2023 году | Март, май, август 2023 года | Тарасенко Н.В. | |
| 5.12. | Проведение инструктивных совещаний с лицами, задействованными в проведении ГИА-9, ГИА-11 | Не позднее чем за один день до экзамена | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. | |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 6.1 | Организация работы по подготовке к проведению ГИА-9 (по всем учебным предметам), ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябре 2022 года:  - сбор заявлений о сдаче в дополнительные сроки; | Июль 2022 | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 6.2 | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в РЦОИ, результатов ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 6.3 | Проведение совещаний с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений и заместителями руководителей по УВР:  • «Итоги экзаменационной кампании 2022 года»;  • «Формирование баз данных детей с ОВЗ, принимающих участие в ГИА. Требование к оформлению пакета  документов для прохождения ТПМПК;  • «Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах»;  • «Результаты итогового сочинения (изложения), репетиционного итогового собеседования по русскому языку. Особенности проведения ГИА в 2023 году»;  • «Объективность выставления отметок претендентам на поощрение медалями «За особые успехи в учении» и золотыми, серебряными медалями «За особые успехи в обучении», получение аттестата об основном общем образовании с отличием»;  • «Итоги проведения репетиционных работ по математике, русскому языку, предметам по выбору в 9, 11 классах. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке к ГИА в 2023 году»;  • «Порядок завершения 2022/23 учебного года. Об ответственности лиц, задействованных при проведении ГИА в 2023 году» | Сентябрь 2022 года  Октябрь 2022 года  Ноябрь 2022 года  Декабрь 2022 года  Февраль 2023 года  Апрель 2023 года  Май 2023 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 6. 4 | Организация совещаний с руководителями, заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам заполнения РИС и подготовки ГИА в 2023 году | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 6.5 | Организация деятельности мест регистрации участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | Октябрь 2022 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 6.6 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с муниципальными подразделениями ОМВД России по Арзгирскому округу по вопросу обеспечения безопасности и охране общественного порядка, органами здравоохранения по вопросу медицинского сопровождения участников ГИА, электрических сетей по обеспечению круглосуточно бесперебойным энергоснабжением, ОАО «Ростелеком» и по обеспечению ППЭ интернет в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 6.7 | Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся к практической части ОГЭ по физике и химии | В течение года | Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 6.8 | Организация информирования участников ГИА-9, ГИА-11 о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 6.9 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа:  • обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений текущего учебного года;  • выпускников прошлых лет | до 01 ноября 2022 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 6.10 | Формирование и предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:  • сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);  • сведения об участниках проведения итогового собеседования по русскому языку; В соответствии с Порядком проведения ГИА- 9 и ГИА-11, графиком РЦОИ  • списка ППЭ;  • аудиторий ППЭ;  • о выпускниках текущего года;  • членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей (токенов);  • членов ГЭК;  • руководителей ППЭ;  • организаторов ППЭ;  • технических специалистов ППЭ;  • членов предметных комиссий;  • общественных наблюдателей и др. | В соответствии с Порядком проведения ГИА- 9 и ГИА-11, графиком РЦОИ | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 6.11. | Размещение перечня профилей, открываемых в общеобразовательном учреждении и примерного перечня учебных предметов по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих профилей обучения | Октябрь-ноябрь 2022 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 6.12. | Определение кандидатур и направление предложений в министерство образования Ставропольского края для утверждения членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей (токенов), руководителей ППЭ | Октябрь-декабрь 2022 года | Тарасенко Н.В.  руководители ОУ | |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 7.1. | Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 7.2. | Организовать информационное наполнение сайта отдела образования, общеобразовательных организаций актуальной информацией по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11  **По ГИА -9:**  - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных;  - о сроках проведения ГИА-9;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9  **По ГИА -11:**  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | В соответствии с установленными сроками | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 7.3. | Организация работы психологических служб в общеобразовательных учреждениях по сопровождению участников ГИА-9, ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников:  - групповые консультации  - индивидуальные занятия  - аутотренинги  - занятия-тренинги | Постоянно | Цымбал М.В.  Руководители ОУ | |
| 7.4. | Организовать проведение:  - родительских собраний в общеобразовательных организациях Арзгирского муниципального округа;  - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями);  - окружных родительских собраний. | В течение учебного года  Апрель 2023 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 7.5. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | Сентябрь 2022 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н..  руководители ОУ | |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 8.1. | Провести мониторинг деятельности ОУ в части:  - организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;  - информации, размещенной на официальных сайтах ОУ;  - информации, размещенной на информационных стендах ОУ;  - работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | 1 раз в четверть | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  руководители ОУ | |
| 8.2. | Заслушать информацию о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 руководителей общеобразовательных учреждений на совещаниях руководителей ОО;  - работа администрации ОУ по организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов;  - осуществление административного контроля над организацией работы со слабоуспевающими выпускниками;  - анализ районных репетиционных работ по математике, русскому языку, предметам по выбору. | Ноябрь 2022года,  Февраль 2023 года,  январь-апрель 2023 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н.  Чепко Е.А.  Руководители ОУ | |
| 8.3. | Осуществление контроля за соответствие ППЭ установленным требованиям | Апрель-май 2023 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. | |
| 8.4. | Проверка ОУ по вопросам информированности выпускников 9,11 классов о порядке проведения государственной итоговой аттестации и особенностях проведения ГИА в 2023 году (анкетирование учащихся) | Январь-март 2023 года | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. | |
| 8.5. | Осуществление административного контроля над учащимися «группы риска» (неуспевающие, претенденты на медаль) | Октябрь 2022-март 2023 год | Тарасенко Н.В.  Погода Е.Н. | |