|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к приказу отдела образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от «17» августа 2022 г. № \_429\_\_\_\_ |

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Арзгирском муниципальном округе в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| **1. Анализ проведения ГИА-11 в 2023 году** |
| 1.1 | Проведение анализа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Арзгирском муниципальном округе в 2022 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | Август, сентябрь 2022 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |
| 1.2 | Подготовка аналитической информации руководителей районных методических объединений учителей-предметников с анализом проблем и постановкой задач на 2022/23 учебный год | Август, сентябрь 2022 года | Чепко Е.А.Руководители ОМО |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на 2022/23 учебный год в публичном докладе начальника отдела образования | Август 2022 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |
| 1.4 | Проведение совещаний с директорами, заместителями директоров общеобразовательных учреждений, лицами, ответственными за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | В течение 2022/23 учебного года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |
| 1.5. | Рассмотрение на заседании администрации Арзгирского муниципального округа вопроса «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Арзгирском муниципальном округе в 2022 году»  | Октябрь 2022 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Направление учителей-предметников на курсы повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с развернутым ответом и организации работы предметных комиссий | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |
| 2.2 | Организация и проведение районных семинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету | В течение года | Чепко Е.А.руководители ОУ |
| 2.3 | Участие учителей-предметников в курсах повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Чепко Е.А.руководители ОУ |
| 2.4 | Заседания районных методических объединений учителей- предметников по вопросам: - по совершенствованию преподавания учебных предметов; - оценке качества обучения в общеобразовательных учреждениях, обобщение опыта. | По плану ОМО | Чепко Е.А.руководители ОМО  |
| 2.5 | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационных работ на ЕГЭ, ОГЭ по каждому учебному предмету, для включения в план проведения мастер-классов при подготовке учителей- предметников по вопросам методики их решения | В течение года | Чепко Е.А.руководители ОМОруководители ОУ |
| 2.6. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА по каждому учебному предмету на основе анализа школьных и окружных методических объединений | В течение года | Чепко Е.А.руководители ОМОруководители ОУ |
| 2.7. | Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения ГИА по каждому учебному предмету на муниципальном уровне в рамках научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, совещаний | В течение года | Чепко Е.А.руководители ОМОруководители ОУ |
| 2.8. | Трансляция эффективных педагогических практик общеобразовательных учреждений с наиболее высокими результатами ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников, подготовивших 100 балльников по ЕГЭ, учителей, являющееся краевыми экспертами. Обобщение опыта по подготовке выпускников школ к ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Чепко Е.А.руководители ОМОруководители ОУ |
| 2.9. | Ознакомление учителей-предметников, участников ГИА, их родителей (законных представителей) с возможностями использования федеральных информационных ресурсов по подготовке к ГИА (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ) по всем учебным предметам | В течение года | Чепко Е.А.руководители ОМОруководители ОУ |
| 2.10. | Оказание методической (консультационной) помощи: учителям-предметникам по организации работы с одаренными обучающимися;учителям-предметникам, выпускники, которых не преодолели минимальный порог по учебным предметам по итогам ЕГЭ; школам, имеющие низкие результаты по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | В течение года | Чепко Е.А.руководители ОМО |
| 2.11. | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений с низкими результатами обучения | В течение года по отдельному плану | Чепко Е.А.руководители ОМОруководители ОУ |
| 2.12. | Обновление системы наставничества в общеобразовательных учреждениях по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2022/23 учебном году | Октябрь 2022 года | Чепко Е.А.руководители ОУ |
| 2.13. | Организация и проведение мониторинга взаимопосещения уроков по каждому общеобразовательному предмету в общеобразовательных учреждениях | В течение года | Чепко Е.А.руководители ОУ |
| 2.14. | Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки, обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Чепко Е.А.руководители ОУ |
| 2.15. | Организация и проведение семинаров, лекций, родительских собраний, индивидуальных консультаций по вопросу психологической подготовки выпускников и их родителей (законных представителей) к ГИА через систему психологического сопровождения | В течение года | Цымбал М.В. педагоги-психологи |
| 2.16. | Разработка графиков консультаций по подготовке ГИА-9, ГИА-11 для выпускников по каждому общеобразовательному предмету | Сентябрь 2022 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 2.17. | Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах, итоговому сочинению (изложению) в 11 классах на муниципальном уровне:* Проведение вебинаров, семинаров по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению) для лиц, задействованных в проведении ГИА;
* Проведение совещаний по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) для руководителей общеобразовательных учреждений и заместителей руководителей по УВР;
* Проведение муниципальных репетиционных работ:

по итоговому сочинению (изложению) для выпускников 11 классов;по итоговому собеседованию по русскому языку для выпускников 9 классов* Анализ проведения и результатов итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. Коррекция подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные дни;

Мониторинг качества знаний обучающихся | Октябрь 2022 годафевраль 2023 годаОктябрь 2022 годафевраль 2023 годаОктябрь - ноябрь 2022 годаНоябрь 2022 года - январь 2023 года Октябрь 2022 годафевраль 2023 годаВ течение 2022/23 учебного года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУРуководители ОМО |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1. | Изучение нормативно-правовых документов муниципального и школьного уровней в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению:• информационно-разъяснительной работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Арзгирского муниципального округа Ставропольского края;• об организации «горячей линии»;• об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году;• об утверждении - персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края в 2022/23 учебном году;• о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9;• об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году;• об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования• о проведении территориальной психолого-медико- педагогической комиссии для определения специальных условий участникам ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ, детям- инвалидам;• о предоставлении списков для формирования базы работников и внесения их в РИС для проведения ГИА-9, ГИА-11;• об утверждении поэтажных схем пунктов проведения экзаменов ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году;• об организации работы пунктов проведения ГИА-9, ГИА-11;• об утверждении схемы доставки обучающихся в ППЭ в период проведения экзаменов;• о медицинском сопровождении при проведении ГИА-9, ГИА-11;• об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (члены ГЭК, руководители пунктов проведения экзаменов, технические специалисты, ассистенты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники и др.);• об ознакомлении с составом, местами работы предметных и конфликтной комиссий при проведении ГИА-9, ГИА-11;• об ознакомлении с Положением предметных и конфликтной комиссий по проведению ГИА-9, ГИА-11;• об организации и проведении обучения, инструктажей для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА- 11 (члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы ППЭ, экзаменаторы- собеседники, ассистенты и др.), а также медицинских работников; граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11• о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно- измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11;• об обеспечении безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11;• об организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды;• об организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов;• о проведении ГИА-9, ГИА-11 по учебным предметам на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (в соответствии с расписанием проведения ГИА-9, ГИА-11);• о проверке готовности пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА-9, ГИА-11;• об обеспечении взаимодействия с отделом МВД России по Арзгирскому району по вопросу обеспечения безопасности и охране общественного порядка, органами здравоохранения по вопросу обеспечения присутствия медицинских работников в ППЭ, электрических сетей по обеспечению круглосуточно бесперебойным энергоснабжением  | Сентябрь 2022 годаСентябрь 2022 годаОктябрь 2022 годаОктябрь 2022 года-декабрь 2022 годаОктябрь 2022 годаОктябрь -декабрь 2022 годаОктябрь -декабрь 2022 годаФевраль 2023 годаФевраль – март 2023 годаМарт – май 2023 годаМарт-апрель 2023 годаМарт-апрель 2023 годаАпрель 2023 годаМарт-апрель 2023 годаМарт 2023 годаМарт-апрель 2023 годаМарт – сентябрь 2023 годаМай-сентябрь 2023 годаМай 2023 годаМай-июль 2023 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 3.2. | Изучение нормативных правовых документов, распорядительных актов по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году федерального и регионального уровней | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 3.3. | Изучение и распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном и региональном уровнях | В течение учебного года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 3.4. | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 на официальных сайтах отдела образования, общеобразовательных учреждений | В течение учебного года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1. | Анализ финансовых затрат на организацию и проведение ГИА в 2023 году  | Сентябрь-декабрь 2022 года | Фисун Л.П.Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |
| 4.2. | Планирование расходов муниципального бюджета на обеспечение проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году:• приобретение технических средств, расходных материалов, канцелярских товаров, оборудования для проведения практических работ по химии, физики (ГИА- 9), средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства для рук и поверхностей) для проведения ГИА-9, ГИА-11 | Октябрь 2022 года - май 2023 года | Фисун Л.П.Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |
| 4.3. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 4.4. | Закупка технических средств и расходных материалов для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 4.5. | Подготовка документов для оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий и др. категорий работников ППЭ) | в соответствии с запросом СКИРО ПК и ПРО | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 4.6. | Обеспечение транспортом для доставки лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11, технических специалистов, членов ГЭК, участников ГИА в ППЭ | В период проведения ГИА | Левченко Е.В.Тарасенко Н.В.Погода Е.Н..Руководители ОУ |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1. | Организовать участие специалистов, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в региональных совещаниях, методических конференциях, семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году  | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |
| 5.2. | Участие специалистов управления образования, руководителей общеобразовательных учреждений, учителей-предметников в региональных совещаниях, семинарах, вебинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 5.3. | Организация и участие в обучающих семинарах, совещаниях на краевом уровне для:• членов ГЭК-9, членов ГЭК-11;• руководителей ППЭ;• технических специалистов ППЭ;• экспертов предметных комиссий;• общественных наблюдателей;• руководителей ОУ;Организация и проведение обучающих семинаров, инструктажей на муниципальном уровне для:ГИА - 9:• членов ГЭК-9;• руководителей ППЭ;• технических специалистов ППЭ;• организаторов ППЭ;• специалистов по инструктажу и лабораторным работам;• экспертов по оцениванию практической работы по химии;• ассистентов;• общественных наблюдателей ГИА-11:• членов ГЭК-11;• руководителей ППЭ;• технических специалистов ППЭ;• организаторов ППЭ;• ассистентов;• общественных наблюдателей | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 5.4. | Дистанционное обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ) в 2023 году (учебная платформа ФТЦ)  | Февраль - апрель 2023 года | Тарасенко Н.В.Руководители ОУ |
| 5.5. | Дистанционное обучение членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ГИА-9 в 2023 году (учебная платформа СКИРО ПК и ПРО)  | Март - апрель 2023 года | Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 5.6. | Организация учителей-предметников для обучения в эксперты предметных комиссий  | Январь - февраль 2023 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 5.7. | Осуществление координации и контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль - май 2023 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 5.8. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий ГИА- 9 и ГИА-11, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | в соответствии с графиком ФИПИ | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 5.9. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей медицинских работников. общественных наблюдателей, направляемых для работы в ППЭ  | Май - июнь 2023 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 5.10. | Оказание организационно-методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям по подготовке и проведению ГИА в 2023 году | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Руководители ОУ |
| 5.11. | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением ГИА-11 в 2023 году  | Март, май, август 2023 года | Тарасенко Н.В. |
| 5.12. | Проведение инструктивных совещаний с лицами, задействованными в проведении ГИА-9, ГИА-11 | Не позднее чем за один день до экзамена | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1 | Организация работы по подготовке к проведению ГИА-9 (по всем учебным предметам), ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябре 2022 года:- сбор заявлений о сдаче в дополнительные сроки; | Июль 2022 | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 6.2 | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в РЦОИ, результатов ГИА-9, ГИА-11  | В течение года  | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 6.3 | Проведение совещаний с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений и заместителями руководителей по УВР:• «Итоги экзаменационной кампании 2022 года»;• «Формирование баз данных детей с ОВЗ, принимающих участие в ГИА. Требование к оформлению пакетадокументов для прохождения ТПМПК;• «Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах»;• «Результаты итогового сочинения (изложения), репетиционного итогового собеседования по русскому языку. Особенности проведения ГИА в 2023 году»;• «Объективность выставления отметок претендентам на поощрение медалями «За особые успехи в учении» и золотыми, серебряными медалями «За особые успехи в обучении», получение аттестата об основном общем образовании с отличием»;• «Итоги проведения репетиционных работ по математике, русскому языку, предметам по выбору в 9, 11 классах. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке к ГИА в 2023 году»;• «Порядок завершения 2022/23 учебного года. Об ответственности лиц, задействованных при проведении ГИА в 2023 году» | Сентябрь 2022 года Октябрь 2022 годаНоябрь 2022 годаДекабрь 2022 года Февраль 2023 годаАпрель 2023 года Май 2023 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 6. 4  | Организация совещаний с руководителями, заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам заполнения РИС и подготовки ГИА в 2023 году | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 6.5 | Организация деятельности мест регистрации участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году  | Октябрь 2022 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 6.6 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с муниципальными подразделениями ОМВД России по Арзгирскому округу по вопросу обеспечения безопасности и охране общественного порядка, органами здравоохранения по вопросу медицинского сопровождения участников ГИА, электрических сетей по обеспечению круглосуточно бесперебойным энергоснабжением, ОАО «Ростелеком» и по обеспечению ППЭ интернет в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 6.7 | Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся к практической части ОГЭ по физике и химии | В течение года | Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 6.8 | Организация информирования участников ГИА-9, ГИА-11 о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 6.9 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа:• обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений текущего учебного года;• выпускников прошлых лет  | до 01 ноября 2022 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 6.10 | Формирование и предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:• сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);• сведения об участниках проведения итогового собеседования по русскому языку; В соответствии с Порядком проведения ГИА- 9 и ГИА-11, графиком РЦОИ• списка ППЭ;• аудиторий ППЭ;• о выпускниках текущего года;• членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей (токенов);• членов ГЭК;• руководителей ППЭ;• организаторов ППЭ;• технических специалистов ППЭ;• членов предметных комиссий;• общественных наблюдателей и др. | В соответствии с Порядком проведения ГИА- 9 и ГИА-11, графиком РЦОИ | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 6.11. | Размещение перечня профилей, открываемых в общеобразовательном учреждении и примерного перечня учебных предметов по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих профилей обучения  | Октябрь-ноябрь 2022 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 6.12. | Определение кандидатур и направление предложений в министерство образования Ставропольского края для утверждения членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей (токенов), руководителей ППЭ  | Октябрь-декабрь 2022 года | Тарасенко Н.В.руководители ОУ |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 7.1. | Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 7.2. | Организовать информационное наполнение сайта отдела образования, общеобразовательных организаций актуальной информацией по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11**По ГИА -9:**- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных;- о сроках проведения ГИА-9;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9**По ГИА -11:**- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | В соответствии с установленными сроками | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ  |
| 7.3. | Организация работы психологических служб в общеобразовательных учреждениях по сопровождению участников ГИА-9, ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников:- групповые консультации- индивидуальные занятия- аутотренинги- занятия-тренинги | Постоянно  | Цымбал М.В.Руководители ОУ  |
| 7.4. | Организовать проведение:- родительских собраний в общеобразовательных организациях Арзгирского муниципального округа;- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями); - окружных родительских собраний. | В течение учебного годаАпрель 2023 года  | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 7.5. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | Сентябрь 2022 года  | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н..руководители ОУ |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 8.1. | Провести мониторинг деятельности ОУ в части:- организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;- информации, размещенной на официальных сайтах ОУ;- информации, размещенной на информационных стендах ОУ;- работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | 1 раз в четверть | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.руководители ОУ |
| 8.2. | Заслушать информацию о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 руководителей общеобразовательных учреждений на совещаниях руководителей ОО;- работа администрации ОУ по организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов;- осуществление административного контроля над организацией работы со слабоуспевающими выпускниками;- анализ районных репетиционных работ по математике, русскому языку, предметам по выбору. | Ноябрь 2022года, Февраль 2023 года,январь-апрель 2023 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н.Чепко Е.А.Руководители ОУ |
| 8.3. | Осуществление контроля за соответствие ППЭ установленным требованиям | Апрель-май 2023 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |
| 8.4. | Проверка ОУ по вопросам информированности выпускников 9,11 классов о порядке проведения государственной итоговой аттестации и особенностях проведения ГИА в 2023 году (анкетирование учащихся) | Январь-март 2023 года | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |
| 8.5. | Осуществление административного контроля над учащимися «группы риска» (неуспевающие, претенденты на медаль) | Октябрь 2022-март 2023 год | Тарасенко Н.В.Погода Е.Н. |